Приложение

к приказу МУ Отдела образования

администрации Бурейского района

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Бурейском районе в 2019 – 2020 учебном  году.

| №п/п | мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения ГИА 2019 года: -на августовской педагогической конференции; -на педагогических советах ОУ; - на районных МО педагогов. | август – сентябрь | Отдел образования Образовательные учреждения |
| 2. | Нормативно – правовое и ресурсное обеспечение ГИА: - Формирование муниципальной нормативно – правовой базы по подготовке и проведению ГИА в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами; - Назначение ответственных за подготовку и проведение ГИА в образовательных учреждениях; - Подготовка технической базы ППЭ; - Подготовка и направление в РЦОИ заявок на экзаменационный материал для проведения ГИА; - Выдача участникам ГИА уведомления, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ | весь период октябрь октябрь - ноябрь март март, май | Отдел образования Образовательные учреждения Отдел образования Отдел образования Отдел образования Образовательные учреждения |
| 3. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов: - Организация консультативной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным предметам; - Направление на курсы повышения квалификации учителей, работающих в 9 и 11 классах; -Методическое сопровождение преподавания общеобразовательных предметов с целью повышения качества обучения обучающихся ; - Проведение мониторинговых исследований качества подготовки выпускников 9,11 классов в течение учебного года (школьный мониторинг, районный, региональный, проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике, по предметам по выбору) - Анализ качества подготовки выпускников по итогам каждой четверти, полугодия; - Апробация проведения итогового сочинения в 2019 – 2020 учебном году Организация и проведение итогового собеседования как условия допуска к государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования. - Апробация проведения итогового собеседования на школьном, районном и региональном уровнях. | Июль – август 2019 По плану отдела образования Весь период По плану отдела образования Весь период До 01.11. 2019 Декабрь 2019, январь 2020 | Образовательные учреждения Отдел образования Организационно – методический отдел МКУ Отдела образования Организационно – методический отдел МКУ Отдела образования Образовательные учреждения Образовательные учреждения Отдел образования |
| 4. | Организация подготовки руководителей, педагогов, привлекаемых к проведению ГИА: - участие в областных обучающих семинарах (по плану Министерства образования Амурской области, РЦОИ); - проведение районных семинаров (по отдельному плану); организация и проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ и ОГЭ; | весь период февраль март | Отдел образования Отдел образования Образовательные учреждения |
| 5. | Обеспечение информационной поддержки ГИА: - Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Отдела образования: - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - Организация работы «горячих» телефонных линий для участников и их родителей (законных представителей), общественных наблюдателей , Отдела образования; - Распространение информационных материалов по ГИА; - Организация и проведение совещаний руководителей ОУ, педагогов, общественности; - Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через сайты и информационные стенды, родительские собрания; - Организация консультационной поддержки участников ГИА, их родителей (законных представителей), оказание психологической помощи ; - Участие в единых областных родительских собраниях выпускников и родителей (законных представителей) ОУ по проведению ГИА в 2019 – 2020 учебном году; Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, решениями ГЭК и председателя ГЭК; Назначение ответственных за подготовку и проведение ГИА (школьные координаторы ГИА); Участие в областных мероприятиях (совещаниях, семинарах, акциях, ) по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов ( по плану «Дорожной карты» Министерства образования и науки Амурской области); Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА -9 и ГИА 11 в 2019- 2020 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах ОУ; Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников родителей (законных представителей) на родительских собраниях; | до 31 декабря 2019 года не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов весь период весь период весь период весь период весь период октябрь 2019, январь, апрель 2020 апрель – июнь сентябрь весь период | Отдел образования Образовательные учреждения Отдел образования Отдел образования Отдел образования Образовательные учреждения Отдел образования Образовательные учреждения Отдел образования Образовательные учреждения Отдел образования Образовательные учреждения Отдел образования Образовательные учреждения Отдел образования Образовательные учреждения |
| 6. | Организационное обеспечение проведения ГИА: - Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019- 2020 учебном году; - Взаимодействие по вопросам обеспечения проведения ГИА со службами (ОАО «Ростелеком», Отдел УФСБ России, ОВО ГУ МОМВД «Бурейский», МЧС, ГБУЗ «Бурейская больница», инспекция дорожного движения); - Мониторинг движения обучающихся 9,11 классов; - Мониторинг качества обучения выпускников 9,11 классов (по плану Отдела образования); - Проведение для обучающихся 11 классов итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА; - Сбор и внесение в РИС сведений о выпускниках ОУ текущего года и выпускниках прошлых лет, о ППЭ, о работниках ППЭ); - Организация обучения участников ГИА технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ; - Разработка схем доставки выпускников 9,11 классов в ППЭ; - Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ; - Участие в тренировочных мероприятиях, направленных на техническую подготовку ППЭ с использованием технологий «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»; - Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам ( раздел Говорение) - Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки Российской Федерации; - Контроль за ходом подготовки и соблюдением порядка проведения ГИА. Контроль доставки экзаменационных материалов в ППЭ; Контроль соблюдения режима информационной безопасности ППЭ. Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА ( обучение общественных наблюдателей за порядком проведения ГИА, аккредитация общественных наблюдателей, получение логинов и паролей для доступа на портал «Смотри ЕГЭ. РУ» ) - Формирование отчетов по ГИА и направления их в Министерство образования и науки Амурской области; - Организация и проведение совещаний по результатам ГИА 2020года. | октябрь - ноябрь весь период весь период декабрь 2019 год весь период по графику РЦОИ апрель - май апрель май май- июль в соответствии с планом графиком РЦОИ май - июль июль - август весь период весь период | Отдел образования Отдел образования Отдел образования Образовательные учреждения Отдел образования Образовательные учреждения Отдел образования Образовательные учреждения Отдел образования Образовательные учреждения Образовательные учреждения Отдел образования Отдел образования Отдел образования Отдел образования Отдел образования Образовательные учреждения Отдел образования Образовательные учреждения |