ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие системы защиты прав детей»

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор комплекса процессных мероприятий | Канкошева Светлана Сергеевна - заместитель главы администрации округа по социальным вопросам |
| Руководитель комплекса процессных мероприятий | МКУ Отдел образования администрации Бурейского муниципального округа. Воробец Светлана Геннадьевна -начальник |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Государственная программа «Развитие образования Амурской области», муниципальная программа "Развитие образования Бурейского муниципального округа" |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | | Уровень показателя | | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | | Базовое значение | | | | Значение показателей по годам | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | Ответственный за достижение показателя | | Информационная система | |
| значение | | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | | 2032 | | 2033 | | | 2034 | | | 2035 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | 20 | |
| 1. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста в каникулярное время | Возрастания | | МП | | % | | 98 | | 2023 | | 98,6 | | 98.7 | | 98.8 | | 98.8 | | 99 | | 99.1 | | 99.2 | | | 99.2 | | 99.2 | | | 99.2 | | | 99.2 | | Суханова С.Г. | |  |
| 1.2. | Количество детей школьного возраста, охваченных малозатратными формами отдыха в каникулярное время | Возрастания | | МП | | чел. | | 1807 | | 2023 | | 1810 | | 1812 | | 1815 | | 1815 | | 1817 | | 1820 | | 1820 | | | 1820 | | 1820 | | | 1820 | | | 1820 | | | Суханова С.Г. |  | |
| 1.3. | Выполнение соглашения по мероприятиям организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Возрастания | | МП | | % | | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | Олина О.Н. |  | |
| 2. | Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | Возрастания | | МП | | % | | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | Суханова С.Г. |  | |
| 2.2. | Выполнение соглашения по организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | | Возрастания | | КПМ | | % | | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | Олина О.Н. |  | |

1. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в (текущем) году (отсутствуют)
2. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению от общего количества детей школьного возраста | МП | % | - | - | - | - | - | 38 | 31 | 29.6 | - | - | - | 98,6 |
| 1.2. | Выполнение соглашения по мероприятиям организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 2. | Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| 2.2. | Выполнение соглашения по организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392D54E59723F2CC12298DC71EBE955F0747DEC8C27D368242255A090DA9mAS2J)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | | 2033 | | 2034 | | 2035 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Оказание услуг (выполнение работ) | Осуществление полномочий по защите прав детей на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Чел. | 110 | 2023 | 73 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | 50 | 50 | | 50 | |
| 2. | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | Выплаты физическим лицам | Мероприятия по частичной оплате стоимости путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря для детей работающих граждан. | Чел. | 463 | 2023 | 456 | 456 | 458 | 458 | 458 | 458 | 459 | 459 | 459 | | | 459 | 459 | | 459 | |
| Обеспечение питанием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация питания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение питанием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. | Чел. | 69 | 2023 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | | 63 | | 63 | | 63 | | 63 |
| Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием. | Чел. | 949 | 2023 | 951 | 900 | 900 | 880 | 870 | 860 | 850 | 850 | | 850 | | 850 | | 850 | | 850 |
| 2. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования) | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение мер социальной поддержки детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования. | Чел. | 357 | 2023 | 380 | 382 | 385 | 386 | 386 | 386 | 386 | 385 | | 386 | | 386 | | 386 | | 386 |
| 3. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий) | Приобретение товаров, работ, услуг | Для осуществления государственного полномочия в части финансового обеспечения материальных средств при организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях требуется приобретение компьютерной техники и оргтехники, канцелярских товаров, приобретение и заправка картриджей, ремонт ПК, копировальной техники, принтеров, сканеров. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - | | - | | - | | - | | - |
| 4. | Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции) | Оказание услуг (выполнение работ) | Дополнительная мера поддержки по бесплатному питанию предоставляется обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Амурской области, детям (ребенку) (в том числе приемным, усыновленным, опекаемым) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции, проводимой с 24.02.2022 на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Дополнительная мера предоставляется в виде бесплатного питания один раз в день в дни посещения учебных занятий. | Чел. | 48 | 2023 | 64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 |

5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | Всего (тыс.руб) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий « Защита прав детей" всего, в том числе | 3700,1 | 3969,0 | 2 092,0 | 18275,014 | 18275,014 | 18275,014 | 54825,042 |
| Федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 2075,8 | 2 075,3 | 0 | 9826,0 | 9826,0 | 9826,0 | 29478,0 |
| Муниципальный бюджет | 1624,3 | 1 893,7 | 2 092,0 | 8449,014 | 8449,014 | 8449,014 | 25347,042 |
| в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление «Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей» | | | | | | | |
| Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время всего, в том числе: S7500 | 2211,3 | 929,3 | 923,3 |  |  |  | 4063,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2101,0 | 883,0 | 878,0 |  |  |  | 3863 |
| Муниципальный бюджет | 110,3 | 46,3 | 45,3 |  |  |  | 201,9 |
| Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, всего, в том числе: 00090 | 358,0 | 358,0 | 445,0 |  |  |  | 1161,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет | 358,0 | 358,0 | 445,0 |  |  |  | 1161,0 |
| Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время и укрепление МТБ лагерей с дневным пребыванием, всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление «Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях» | | | | | | | |
| Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях S7620 | 1130,2 | 1130,2 | 1130,2 |  |  |  | 3390,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1074,0 | 1074,0 | 1074,0 |  |  |  | 3222,0 |
| Муниципальный бюджет | 56,2 | 56,2 | 56,2 |  |  |  | 3222,0 |
| Здоровое питание, всего, в том числе: | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Муниципальный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях всего, в том числе: | 12769,6 | 12626,8 | 0,00 |  |  |  | 25396,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 12769,6 | 12626,8 | 0,00 |  |  |  | 25396,4 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования)всего, в том числе: 89020 | 3874,6 | 3874,6 | 3874,6 |  |  |  | 11623,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 3874,6 | 3874,6 | 3874,6 |  |  |  | 11623,8 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции), всего, в том числе: 89040 | 365,7 |  |  |  |  |  | 365,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 365,7 |  |  |  |  |  | 365,7 |
| Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность, наименование исполнительного органа власти Амурской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие системы защиты прав детей | | | | |
| **1. 1.**Мероприятие (результат) "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.1. 1 Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» | 15.02.2025 | Нагорных В.Н., директор МУ «ЦБ УО» | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.1.2 Подготовлены распорядительные документы о проведении летней оздоровительной кампании | 01.04.2025 | Суханова С.Г. | Постановление |  |
| Контрольная точка 1.1.3 Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (1 квартал) | 10.04.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.1.4 Заключены договоры на оказание услуг по организации горячего питания детей в лагере с дневным пребыванием; договоры на частичную оплату средней стоимости путёвок для детей, работающих граждан | 31.05.2025  20.09.2025 | Олина О.Н.  Суханова С.Г | Договор |  |
| Контрольная точка 1.1.5 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.07.2025 | Суханова С.Г. | Отчет |  |
| Контрольная точка 1.1.6 Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (2 квартал) | 10.07.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.1.7 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.08.2025 | Суханова С.Г. | Отчет |  |
| Контрольная точка 1.1.8 Мониторинг проведения летней оздоровительной кампании | 03.09.2025 | Суханова С.Г. | Отчет |  |
| Контрольная точка 1.1.9 Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (3 квартал) | 10.10.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.1.10 Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (4 квартал) | 15.01.2026 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| **1.2.**Мероприятие (результат) «Частичная стоимость путевок для детей работающих граждан в организации отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.2. 1 Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» | 15.02.2025 | Нагорных В.Н., директор МУ «ЦБ УО» | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.2.2 Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (1 квартал) | 10.04.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.2.3 Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (2 квартал) | 10.07.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.2.4 Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (3 квартал) | 10.10.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.2.5 Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на частичную оплату стоимости путёвок для детейработающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (4 квартал) | 15.01.2026 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| * 1. Мероприятие (результат) "Обеспечение питанием детей, попавших в трудную жизненную ситуацию" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.3.1. Приказ об организации питания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 15.01.2025 | Суханова С.Г. | Приказ |  |
| Контрольная точка 1.3.2. Заключены договоры с организациями, обеспечивающими питание детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 01.09.2025 | Олина О.Н.  Суханова С.Г. | Договор |  |
| Контрольная точка 1.3.3. Приказ об организации питания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 05.09.2025 | Суханова С.Г. | Приказ |  |
| Контрольная точка 1.3.4. Заключены договора с организациями, обеспечивающими питание детей, попавших в трудную жизненную ситуацию | 01.12.2025 | Олина О.Н.» | Договор |  |
| * 1. Мероприятие (результат) "Организация бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях" | X | X | X | X |
| Контрольная точка 1.4.1. Заключено «Соглашение между министерством образования и науки Амурской области о предоставлении бюджету округа субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» | 15.02.2025 | Олина О.Н. | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.4. 2 Приказ об организации питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 15.01.2025 | Суханова С.Г. | Приказ |  |
| Контрольная точка 1.4.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (1 квартал) | 10.04.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.4.4. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (2 квартал) | 10.07.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.4.5. Заключены договоры с организациями, обеспечивающими питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01.09.2025 | Олина О.Н. | Договор |  |
| Контрольная точка 1.4.6 Приказ об организации питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 05.09.2025 | Суханова С.Г. | Приказ |  |
| Контрольная точка 1.4.7 Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (3 квартал) | 10.10.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.4.8. Заключены договоры с организациями, обеспечивающими питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 01.12.2025 | Олина О.Н. | Договор |  |
| Контрольная точка 1.4.9. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (4 квартал) | 15.01.2026 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| * 1. Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей из многодетных семей и детей, военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования)» |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.5.1. Заключено «Соглашение между министерством образования и науки Амурской области и администрацией округа о предоставлении бюджету округа субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях» | 15.02.2025 | Олина О.Н. | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.5.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях (1 квартал) | 10.04.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.5.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях (2 квартал) | 10.07.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.5.4. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях (3 квартал) | 10.10.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.5.5. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, из многодетных семей в муниципальных образовательных организациях (4 квартал) | 15.01.2026 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| * 1. Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.6.1. Заключено «Соглашение между министерством образования и науки Амурской области и администрацией округа о предоставлении бюджету округа субвенции на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Амурской области (в части организации бесплатного питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего общего образования» | 15.02.2025 | Олина О.Н. | Соглашение | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.6.2. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию бесплатного горячего питания (1 квартал) | 10.04.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.6.3. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся (2 квартал) | 10.07.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.6.4. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся (3 квартал) | 10.10.2025 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |
| Контрольная точка 1.6.5. Предоставлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию бесплатного горячего питания обучающихся (4 квартал) | 15.01.2026 | Олина О.Н. | Отчет | АЦК-планирование |