ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Создание условий для деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»

Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Создание условий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Срок реализации проекта: 01.01.2025-31.12.2026 |
| Куратор муниципального проекта | Канкошева Светлана Сергеевна | Заместитель главы администрации округа по социальнымвопросам |
| Руководитель муниципального проекта | Воробец Светлана Геннадьевна | Начальник МКУ Отдела образования администрации Бурейского муниципального округа |
| Администратор муниципального проекта | Даушева Татьяна Владимировна | Ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) | Государственная программа  (комплексная программа)  Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |
| Государственная программа | «Развитие образования Амурской области» |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Бурейского муниципального округа» |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог (Да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| значение | год | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Рост количества мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых функционируют центры детских инициатив в рамках работы советников директора | МП | % | 25 | 2023 | 50 | 75 | Возрастания | да | Нет |
| 1.2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых организованы родительские чаты в рамках работы советников директора | МП | % | 25 | 2023 | 50 | 75 | Возрастания | да | Нет |

* 1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (не предусмотрены)

1. План достижения показателей проекта в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют-нет возможности посчитать)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Рост количества мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых функционируют центры детских инициатив в рамках работы советников директора | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 1.2. | Доля общеобразовательных организаций, в которых организованы родительские чаты в рамках работы советников директора | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |

1. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Рост количества мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Единиц | 8 | 2023 | 8 | 8 | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов обучающихся; разработка предложений по внеурочной занятости обучающихся; поддержка и развитие ученического самоуправления, содействие в организации мероприятий творческой, спортивной, направленностей, волонтерского движения; обеспечение сотрудничества образовательной организации с детскими общественными объединениями; формирование событийного пространства образовательной организации  Выплата заработной платы 13 советникам директоров | Осуществление текущей деятельности | Доля общеобразовательных организаций, в которых функционируют центры детских инициатив в рамках работы советников директора;  Доля общеобразовательных организаций, в которых организованы родительские чаты в рамках работы советников директора |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий по функционированию центров детских инициатив в рамках работы советников директора при общеобразовательных организациях | Единиц | 2 | 2023 | 6 | 9 | Центр детских инициатив – это центральное место детского объединения, штаб ребят, место встреч, сборов, рабочее место советника директора по воспитанию. Созданы новые центры, продолжается работа по развитию существующих центров, закуплено оборудование | Осуществление текущей деятельности | Доля общеобразовательных организаций, в которых функционируют центры детских инициатив в рамках работы советников директора |
| 1.1.2. | Обеспечение увеличения численности детей, вовлечённых в различные направления воспитательной среды в рамках работы советников директора | чел | 1700 | 2023 | 1800 | 1900 | Цель воспитательной системы школы – поэтапное создание в школе условий для развития личности ребёнка. Пробуя себя в различных направлениях воспитательной среды, дети решают такие задачи личностного развития, как: самопознание, самоопределение, самореализация. Воспитательная среда школы затрагивает все сферы жизнедеятельности:  -познавательная деятельность (учёба, информация, знания);  -практическая деятельность (трудовое воспитание, умения, навыки);  -физкультурно-оздоровительная деятельность (реализация физических возможностей);  -культура личности (гражданско-патриотическое, правовое воспитание, познание людей, взаимодействие с ними);  -игровая деятельность (художественно-эстетическое воспитание, реализация творческих и природных возможностей и способностей). | Осуществление текущей деятельности | Доля общеобразовательных организаций, в которых функционируют центры детских инициатив в рамках работы советников директора;  Доля общеобразовательных организаций, в которых организованы родительские чаты в рамках работы советников директора |
| 1.1.3. | Количество общеобразовательных организаций, в которых организованы родительские чаты в рамках работы советников директора | Единиц | 3 | 2023 | 6 | 9 | Создание канала коммуникации с родительским сообществом образовательной организации; донесение информации о проводимых, в том числе советником директора по воспитанию, мероприятиях и событиях в образовательной организации; приглашение родителей и их детей к участию в федеральных и региональных акциях, конкурсах и мероприятиях, проводимых крупными общественными организациями и движениями; информирование о событиях и реализуемых проектах, связанных с системой воспитания и обучения; подготовка и обсуждение лучших практик семейного воспитания и другое. | Проведение образовательных мероприятий | Доля общеобразовательных организаций, в которых организованы родительские чаты в рамках работы советников директора |

1. **Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2035 | 2035 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 51790** | 4435,4 | 5361,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9797,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 4435,4 | 5361,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9797,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **План исполнения бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое**

**обеспечение реализации проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| 1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях путем организации образовательных мероприятий" | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,8 | 4435,4 |
| ИТОГО | | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,6 | 369,8 | 4435,4 |

Приложение № 1 к Паспорту

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
проекта «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организация

План реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| 1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях путем организации образовательных мероприятий" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Даушева Т.В. | X | X | X | 4435,4 | Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов обучающихся; разработка предложений по внеурочной занятости обучающихся; поддержка и развитие ученического самоуправления, содействие в организации мероприятий творческой, спортивной, направленностей, волонтерского движения; обеспечение сотрудничества образовательной организации с детскими общественными объединениями; формирование событийного пространства образовательной организации | X |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка "Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | 01.01.2025 | 01.03.2025 | - | 1.1.K.3  1.1.K.5  1.1.K.8  1.1.K.10 | Олина О.Н. | X | X | X | X | Соглашение.  Заключено соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях " | АЦК-планирование |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка "Мониторинг воспитательной среды" (1 квартал) | 01.01.2025 | 10.04.2025 | - | 1.1.K.4  1.1.K.7  1.1.K.9 | Даушева Т.В. | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 1 квартал | На бумажном носителе |
| 1.1.K.3 | Контрольная точка "Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" (1 квартал) | 01.01.2025 | 10.04.2025 | 1.1.K.1 | 1.1.K.5  1.1.K.8  1.1.K.10 | Олина О.Н. | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 1 квартал | АЦК-планирование |
| 1.1.K.4 | Контрольная точка "Мониторинг воспитательной среды" (2 квартал) | 01.04.2025 | 10.07.2025 | 1.1.K.2 | 1.1.K.7  1.1.K.9 | Даушева Т.В.» | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 2 квартал | На бумажном носителе |
| 1.1.K.5 | Контрольная точка "Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" (2 квартал) | 01.04.2025 | 10.07.2025 | 1.1.K.1  1.1.K.3 | 1.1.K.8  1.1.K.10 | Олина О.Н.» | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 2 квартал | АЦК-планирование |
| 1.1.K.6 | Контрольная точка "Утвержден план мероприятий на очередной учебный год" | 01.09.2025 | 01.10.2025 | - | - | Даушева Т.В. | X | X | X | X | План воспитательной работы на 2025-2026 учебный год | На бумажном носителе |
| 1.1.K.7 | Контрольная точка "Мониторинг воспитательной среды" (3 квартал) | 01.07.2025 | 10.10.2025 | 1.1.K.2  1.1.K.4 | 1.1.K.9 | Даушева Т.В. | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 3 квартал | На бумажном носителе |
| 1.1.K.8 | Контрольная точка "Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" (3 квартал) | 01.07.2025 | 10.10.2025 | 1.1.K.1  1.1.K.3  1.1.K.5 | 1.1.K.10 | Олина О.Н. | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 3 квартал | АЦК-планирование |
| 1.1.K.9 | Контрольная точка "Мониторинг воспитательной среды" (4 квартал) | 01.10.2025 | 15.01.2026 | 1.1.K.2  1.1.K.4  1.1.K.7 | - | Даушева Т.В. | X | X | X | X | Отчет о проделанной работе советниками директора за 4 квартал | На бумажном носителе |
| 1.1.K.10 | Контрольная точка "Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях" (4 квартал) | 01.10.2025 | 15.01.2026 | 1.1.K.1  1.1.K.3  1.1.K.5  1.1.K.8 | - | Олина О.Н. | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за 4 квартал | АЦК-планирование |