ПАСПОРТ

муниципального проекта «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий и ремонту зданий образовательных организаций»

Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | Срок реализации проекта: 01.01.2025-31.12.2026 |
| Куратор муниципального проекта | Канкошева Светлана Сергеевна | Заместитель главы администрации округа по социальным вопросам |
| Руководитель муниципального проекта | Воробец Светлана Геннадьевна | Начальник МКУ Отдела образования администрации Бурейского муниципального округа |
| Администратор муниципального проекта | Ветрова Лидия Альбертовна | Специалист МУ «ЦБ УО» |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы), Амурской области (далее -государственные программы) и с муниципальными программами | Государственная программа  (комплексная программа)  Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» |
| Государственная программа | «Развитие образования Амурской области! |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Бурейского муниципального округа» |

1. Показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак возрастания/убывания | | Нарастающий итог (Да/нет) | Декомпозиция на  муниципальные  образования | Информационная система (источник данных) |
| значение | год |  | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий и ремонту зданий образовательных организаций | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля образовательных организации, в которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий в общем количестве образовательных организаций | ГП | % | 12.5 | 2023 |  | 12.5 | 18 | Возраст. | да | | да |  |
| 1.2 | Доля образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий | ГП | % | 0 | 2023 |  | 12.5 | 0 | Возраст. | да | | да |  |

* 1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (не предусмотрены)

1. План достижения показателей проекта в 2025 году (ежемесячные значения отсутствуют)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий и ремонту зданий образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля общеобразовательных организации, в которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий в общем количестве общеобразовательных организаций | ГП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 |
| 1.2 | Доля образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий | ГП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |

1. Мероприятия (результаты) проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата | Единица измерения (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=B14FFD236067AF3E3AC8CDCF7FEBD2B8E184F69A4009D414427AE22694EF50A6632E1BE9CBC53DB1C7B9FEB940l9SDJ)) | Базовое значение | | Период, год | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | | Декомпозиция на  муниципальные  образования | Связь с показателями проекта |
| значение | год |  | 2025 | 2026 |
| 1 | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий и ремонту зданий образовательных организаций | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение количества образовательных учреждений, в которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий | Единиц | 2 | 2023 |  | 2 | 3 | проведено благоустройство школьных площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий – устройство малых архитектурных форм; приобретение и устройство физкультурно-оздоровительных сооружений, предназначенных для активного отдыха школьников; устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории; приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна; ремонт отмостки; ремонт системы водоотведения; озеленение территории. | оказание услуг | да | | Доля общеобразовательных организации, в которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий в общем количестве общеобразовательных организаций |
| 1.2. | Увеличение количества образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий | Единиц | 0 | 2023 |  | 2 | 0 | Проведен капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций | оказание услуг | да | | Доля образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий |

1. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | Всего (тыс. рублей) |
| 2025 | 2026 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций S8570 | | | |
| 1.1. | Создание комфортных условий для досуга и прогулок обучающихся | 2105,3 | 2105,3 | 4210,6 |
| 1.1.1. | Муниципальный бюджет (всего), из них: |  |  |  |
| 1.1.1.1.ф | Федеральный бюджет |  |  |  |
| 1.1.1.2.о | Областной бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 |
| 1.1.1.3.м | Местный бюджет | 105,3 | 105,3 | 210,6 |
| 1.1.1.4. | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | |  |  |  |

5. План исполнения бюджета округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий и ремонту зданий образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) " Увеличение количества образовательных учреждений, в которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий " | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,30 | 0,00 | 1467,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2105,3 |
| ИТОГО | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,30 | 0,00 | 1467,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2105,3 |
| 1.2. | | «Увеличение количества образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1 к Паспорту

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  
проекта ««Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий и ремонту зданий образовательных организаций »

План реализации проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия 1 (результата) | Информационная система (источник данных) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по ОКЕИ) | значение |
| 1. | Мероприятия по благоустройству территорий и ремонту зданий образовательных организаций | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Увеличение количества образовательных учреждений, в которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Нагорных В.Н. | X | X | X | **2105,3** | Благоустройство школьных площадок, приобретение и устройство физкультурно-оздоровительных сооружений, устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории; приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна; ремонт отмостки; ремонт системы водоотведения; озеленение территории. | X |
| 1.1.K.1 | Контрольная точка «Сформирована и направлена заявка на получение субсидии на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций» | 01.01.2025 | 01.02.2025 | - | 1.1.K.2 | Нагорных В.Н.» | X | X | X | X | Заявка | АЦК-планирование |
| 1.1.K.2 | Контрольная точка "Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | 01.02.2025 | 01.03.2025 | 1.1.K.1 | 1.1.K.3  1.1.K.5  1.1.K.7  1.1.K.10  1.1.K.11 | Нагорных В.Н. | X | X | X | X | Соглашение.  Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на Организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций | АЦК-планирование |
| 1.1.K.3 | Контрольная точка "Проведен конкурс на лучший проект по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | 01.03.2025 | 31.03.2025 | 1.1.K.2 | 1.1.K.4 | Воробец С.Г. | X | X | X | X | Протокол по итогу проведения конкурса. |  |
| 1.1.K.4 | Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета на работы по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | 01.03.2025 | 01.04.2025 | 1.1.K.3 | 1.1.K.6 | Ветрова Л.А. и директор соответствующей образовательной организайии | X | X | X | X | Смета. |  |
| 1.1.K.5 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (1 квартал) | 01.01.2025 | 10.04.2025 | 1.1.K.2 | 1.1.K.7  1.1.K.10  1.1.K.11 | Нагорных В.Н. | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций за 1 квартал | АЦК-планирование |
| 1.1.K.6 | Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключен договор на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | 01.04.2025 | 30.04.2025 | 1.1.K.4 | 1.1.K.8 | Нагорных В.Н., директор ОУ | X | X | X | X | Договор | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 1.1.K.7 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (2 квартал) | 01.04.2025 | 10.07.2025 | 1.1.K.2  1.1.K.5 | 1.1.K.10  1.1.K.11 | Нагорных В.Н. | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций за 2 квартал | АЦК-планирование |
| 1.1.K.8 | Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | 01.05.2025 | 15.08.2025 | 1.1.K.6 | 1.1.K.9 | Нагорных В.Н.  Ветрова Л.А.  Директор ОУ | X | X | X | X | Акт выполненных работ | Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель |
| 1.1.K.9 | Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" | 16.08.2025 | 20.08.2025 | 1.1.K.8 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Воробец С.Г.,  Ветрова Л.А., директор ОУ | X | X | X | X | Акт о приёмке работ |  |
| 1.1.K.10 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (3 квартал) | 01.07.2025 | 10.10.2025 | 1.1.K.2  1.1.K.5  1.1.K.7 | 1.1.K.11 | Нагорных В.Н.  Директор ОУ | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций за 3 квартал | АЦК-планирование |
| 1.1.K.11 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций" (4 квартал) | 01.10.2025 | 15.01.2026 | 1.1.K.2  1.1.K.5  1.1.K.7  1.1.K.10 | Взаимосвязь с иными мероприятиями результатами отсутствует | Нагорных В.Н.  Директор ОУ | X | X | X | X | Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций за 4 квартал | АЦК-планирование |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Увеличение количества образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по капитальному ремонту зданий» в 2025 году реализации | 01.11.2024 | 10.09.2025 |  |  | Нагорных В.Н. Ветрова Л.А.  Директора ОУ |  |  |  |  | Капитальный ремонт зданий МОКУ Родионовской СОШ, МОБУ Бурейской СОШ |  |
| 1.2. К 1 | Завершение конкурсных процедур |  | 20.10.2024 |  |  | Нагорных В.Н. Сличная С.С. Коломентьева В.С. |  |  |  |  |  | Заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту |
| 1.2. К.2 | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации регионального проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | 25.01. 2024 |  |  | Нагорных В.Н. |  |  |  |  | Заключено соглашение | АЦК-планирование |
| 1.2. К.3 | Подготовлен отчет о расходовании субсидий | 01.11.24 | 10.02.25 |  |  | Нагорных В.Н. |  |  |  |  | Подготовлен отчет | АЦК-планирование |
| 1.2. К 4 | Подготовлен отчет о расходовании субсидий (1квартал) |  | 10.04.25 |  |  | Нагорных В.Н. |  |  |  |  | Подготовлен отчет | АЦК-планирование |
| 1.2. К.5 | Подготовлен отчет о расходовании субсидий (2 квартал |  | 10.07.25 |  |  |  |  |  |  |  | Подготовлен отчет | АЦК-планирование |
| 1.2. К 6 | Подготовлен отчет о расходовании субсидий (3 квартал |  | 10.10.25 |  |  | Нагорных В.Н. |  |  |  |  | Подготовлен отчет | АЦК-планирование |
| 1.2.К.7 | Подготовлен отчет о расходовании субсидий (4 квартал |  | 25.12.25 |  |  | Нагорных В.Н.1.2. |  |  |  |  | Подготовлен отчет | АЦК-планирование |