Приложение

к приказу МКУ Отдела

образования администрации

Бурейского МО

от  18.03.2026  №  48

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Года дошкольного образования в Бурейском муниципальном округе в 2026 году

| № п/п | Направление |  | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационное сопровождение проведения в Бурейском МО Года дошкольного образования | 1.1. | Торжественная церемония старта года Дошкольного образования (просмотр онлайн) | 26 февраля 2026 года | МКУ Отдел образования администрации Бурейского МО; Образовательные организации | Обеспечение широкого информирования населения о мероприятиях и ключевых событиях Года дошкольного образования, формирование единого информационного пространства и повышение открытости системы дошкольного образования округа |
|  |  | 1.2. | Информационная поддержка, сопровождение мероприятий Года дошкольного образования в медиа и социальных сетях | В течение 2026 года | Пресс-служба администрации Бурейского МО; МКУ Отдел образования администрации Бурейского МО; Образовательные организации |  |
|  |  | 1.3. | Торжественное мероприятие, посвященное Году и Дню дошкольного работника с приглашением Ветеранов дошкольного образования пгт. Бурея | Сентябрь 2026 года | МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок»; |  |
|  |  | 1.4. | Фотопроект «Лица «Искорки» (портреты сотрудников с кратким описанием их увлечений и педагогического кредо) | Май 2026 | МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» | Повышение узнаваемости сотрудников, знакомство родителей (законных представителей с педагогическим составом) |
| 2. | Участие Бурейского МО в федеральных проектах | 2.1. | Внедрение проекта «Добрые игры» в ДОО (ГДО) Бурейского МО | С сентября 2026 года | МКУ Отдел образования администрации Бурейского МО; МДОБУ ЦРР – д/с № 4 «Лесовичок»; МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок»; | Внедрение современных воспитательных и игровых практик в деятельность дошкольных образовательных организаций |
|  |  | 2.2. | Внедрение проекта «Орлята- дошколята» в ДОО (ГДО) Бурейского МО | С сентября 2026 года | МКУ Отдел образования администрации Бурейского МО; МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка»; ГДО МОКУ Родионовская СОШ; ГДО МОКУ «Алексеевская СОШ»; |  |
| 3. | Научно-исследовательское сопровождение развития дошкольного образования | 3.1. | Участие в научно практических конференций регионального и межрегионального уровня | В течение 2026 года | МКУ Отдел образования администрации Бурейского МО; МДОБУ ЦРР – д/с № 4 «Лесовичок»; МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок»; | Получение объективных данных о развитии дошкольников; выявление факторов, влияющих на развитие детей; внедрение научно обоснованных методик воспитания и обучения; повышение квалификации психологов; повышение качества образовательной среды. |
|  |  | 3.2. | Участие в Дальневосточной научно-практической конференциях по вопросам дошколь-ного образования | Сентябрь 2026 года | МКУ Отдел образования администрации Бурейского МО; МДОБУ ЦРР – д/с № 4 «Лесовичок»; |  |
|  |  | 3.3. | Участие в научном исследовании «Растем вместе с Амурской областью» в рамках Всероссийского проекта «Растем вместе» (совместное исследование с ФГБОУ ВО «АмГУ» развития дошкольников; проведение скрининга детей дошкольного возраста для выявления рисков нарушений развития) | Февраль-июль 2026 года | МКУ Отдел образования администрации Бурейского МО; МДОБУ ЦРР – д/с № 4 «Лесовичок»; МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок»; |  |
| 4. | Развитие профессионального мастерства педагогов | 4.1. | Участие в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-логопед» | Февраль 2026 года | МДОБУ ЦРР – д/с № 4 «Лесовичок» | Выявление и поддержка талантливых педагогов; распространение лучших педагогических практик; развитие профессионального сообщества; повышение качества образовательного процесса и уровня педагогического мастерства, пополнения портфолио |
|  |  | 4.3. | Обмен лучшими педагогическими практиками | В течение 2026 года | МКУ Отдел образования администрации Бурейского МО; Образовательные организации |  |
|  |  | 4.4. | Конкурс профессионального мастерства «Искорки таланта» | Апрель-май 2026 | МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» |  |
|  |  | 4.5. | Выставка методических пособий и дидактических игр «Золотые руки педагогов» | Июнь 2026 | МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» | Демонстрация творческого потенциала педагогов, обновление РППС |
| 5. | Развитие инженерного и естественно-научного направления в дошкольном образовании | 5.1. | Внедрение практик ранней профориентации развития инженерного мышления | В течение 2026 года | МДОБУ ЦРР – д/с № 4 «Лесовичок» | Создание условий для раннего развития инженерных и исследовательских навыков детей |
| 6. | Работа с родителями и развитие родительского просвещения | 6.1. | Участие в региональном конкурсе лучших практик по родительскому просвещению среди детских садов | Апрель – октябрь 2026 года | Организационно-методический отдел; Образовательные организации МДОБУ ЦРР –д/с № 4 «Лесовичок» | Повышение педагогической компетентности родителей; распространение эффективных форм взаимодействия с семьей; укрепление партнерства «детский сад — семья»; повышение доверия родителей к системе образования |
|  |  | 6.2. | Создание цифрового банка лучших практик просветительской деятельности в детских садах | Ноябрь-декабрь 2026 года | Организационно-методический отдел |  |
|  |  | 6.3. | Интерактивный семинар-практикум «Программа просвещения родителей: актуальные проблемы и эффективные поиски решения в условиях реализации ФОП ДО». | В течение 2026 года | Организационно-методический отдел; МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок» |  |
|  |  | 6.4. | Участие в вебинарах, семинарах и круглых столах | В течение 2026 года | Руководители образовательных организаций |  |
|  |  | 6.5. | Августовская конференция Секция для педагогов ДОУ «Педагогическая мастерская» «Просвещение родителей: от формальности к партнерству» | август | Организационно-методический отдел | Демонстрация образовательного процесса, снятие барьеров недоверия, знакомство с работой педагогов «изнутри» Повышение педагогической компетентности родителей; распространение эффективных форм взаимодействия с семьей; укрепление партнерства «детский сад — семья»; повышение доверия родителей к системе образования |
|  |  | 6.6. | Интенсив «Современный воспитатель: ресурсы, компетенции, вдохновение» | сентябрь | Организационно-методический отдел |  |
|  |  | 6.7. | День открытых дверей | октябрь | МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» |  |
|  |  | 6.8. | Совместный проект «Мы вместе» в рамках реализации программы просвещения родителей | В течение 2026 года | МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» |  |
|  |  | 6.9. | Семейный фото-квест «Талакан глазами детей» | Июль-август 2026 | МДОБУ ЦРР – д/с № 4 «Лесовичок» | Повышение педагогической компетентности родителей; распространение эффективных форм взаимодействия с семьей; укрепление партнерства «детский сад — семья»; повышение доверия родителей к системе образования |
|  |  | 6.10 | Концерт ко Дню посёлка (видеопоздравление) | Июнь 2026 года | МДОБУ ЦРР – д/с № 4 «Лесовичок» |  |
|  |  | 6.11 | Цикл мероприятий «Время первых» (интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», спортивное мероприятие совместно с родителями «Квест – вызов «Быстрее, выше, сильнее»; профессиональный конкурс (научи за 5 минут) «Минута славы – пять минут науки») | Май, сентябрь, октябрь 2026 года | МДОБУ ЦРР – д/с № 4 «Лесовичок» |  |
|  |  | 6.12 | Мюзикл «Дом, где живут чудеса» | Октябрь –ноябрь 2026 | МДОБУ ЦРР – д/с № 4 «Лесовичок» |  |
|  |  | 6.13 | Участие в формате «Час руководителя детского сада» (1–2 раза в месяц) Минобрнауки Амурской области | В течение 2026 года | МКУ Отдел образования администрации Бурейского МО; Руководители образовательных организаций |  |
| 7. | Развитие образовательной среды детских садов | 7.1. | Обновление и создание современных развивающих пространств в ДОО, получивших статус региональных стажировочных площадок | В течение 2026 года | Администрация Бурейского муниципального округа; МКУ Отдел образования администрации Бурейского МО; МДОБУ ЦРР – д/с № 4 «Лесовичок»; МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» | Улучшение условий пребывания и развития детей; формирование безопасной и развивающей среды; повышение качества образовательной инфраструктуры дошкольных организаций |
|  |  | 7.2. | Реализация проекта «Озеленение территории» | Лето 2026 | МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка» |  |
| 8. | Повышение квалификации и распространение лучших практик Представление опыта округа на региональном уровне Методическое обеспечение системы дошкольного образования | 8.1. | Участие в работе стажировочных площадок на базе лучших детских садов региона; мастер-классы и практико-ориентированные семинары; внедрение современных образовательных технологий (робототехника, проектная деятельность, развитие предметно пространственной среды) | В течение 2026 года | МКУ Отдел образования администрации Бурейского МО; МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка»; МДОБУ ЦРР – д/с № 4 «Лесовичок»; МДОБУ Бурейский д/с № 50 «Теремок»; | Повышение профессиональных компетенций педагогов; распространение инновационных методик развитие кадрового потенциала дошкольного образования |
|  |  |  | Проведение стажировки «Региональный компонент: Краеведение как основной фактор формирования региональной идентичности у детей дошкольного возраста» | Октябрь 2026 | МДОБУ Новобурейский д/с «Искорка»; | Повышение профессиональных компетенций педагогов; распространение инновационных методик развитие кадрового потенциала дошкольного образования |
|  |  | 8.3. | Разработка и внедрение парциальных образовательных программ; подготовка методических рекомендаций по реализации регионального компонента; разработка методических материалов по современным образовательным технологиям | Март-октябрь 2026 года | МДОБУ ЦРР – д/с № 4 «Лесовичок» (в рамках инновационной площадки) | Обновление содержания дошкольного образования с учетом региональных особенностей; обеспечение педагогов современными методическими инструментами повышение качества реализации ФГОС ДО; развитие регионального компонента в образовательных программах |
|  |  | 8.4. | Размещение лучших практик на платформе «Смартека» | В течение 2026 года | Образовательные организации | Повышение доступности и тиражируемости успешных педагогических решений на платформе «Смартека»; формирование позитивного имиджа ДОО как инновационной образовательной организации; увеличение числа просмотров и положительных отзывов на размещённые материалы. |
| 9. | Подведение итогов Года дошкольного образования | 9.1. | Торжественное закрытие Года дошкольного образования с подведением итогов реализации ключевых проектов и награждением педагогов | Декабрь 2026 года | МКУ Отдел образования администрации Бурейского МО; | Общественное признание достижений системы дошкольного образования; повышение престижа профессии педагога и общественного внимания к дошкольному образованию |